## main
Роль: | Ставка (для расчета стоимости реализации) (£)
Разработчик | 2.5
Архитектор | 3.3
Менеджер | 1.7
Тестировщик | 1.1
Название задачи | Разработчик, часы | Архитектор, часы | Менеджер, часы | Тестировщик, часы | Общие трудозатраты | Стоимость реализации (£)
Начальная фаза
Определить требования к продукту | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 59.5
Определить бизнес-кейсы | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 76.5
Заполнить документы проекта (Vision, SRS, …) | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 68
Фаза конструирования
Итерация 1
Определение архитектуры | 25 | 25 | 25 | 0 | 75 | 187.5
Реализация прототипа | 25 | 25 | 25 | 0 | 75 | 187.5
Написание тестов | 0 | 0 | 10 | 25 | 35 | 44.5
Фаза разработки
Итерация 1
Анализ use cases | 0 | 20 | 20 | 0 | 40 | 100
Определение изменений в архитектуру прототипа | 20 | 20 | 10 | 0 | 50 | 133
Реализация Release 1.0 | 40 | 40 | 20 | 0 | 100 | 266
Написание тестов | 0 | 0 | 10 | 20 | 30 | 39
Внесение исправлений в код | 20 | 20 | 10 | 0 | 50 | 133
Написание документации | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 17
Завершающая фаза
Подготовка к внедрению | 30 | 30 | 30 | 0 | 90 | 225
Внедрение | 30 | 30 | 20 | 0 | 80 | 208
Общее количество человекочасов: | [5 empty] | 755
Общая стоимость разработки (£): | [5 empty] | 1744.5
ниже BC
Доходы: |  |  |  | Текстовое описание доходов:
среднее количество заказов в месяц | 1450 |  |  | По статистике в Англии совершается 1450 заказов желаний в месяц - целевой рынок. Медиана цены желания составляет 55 £.
средняя цена желания | 55 |  |  | Комиссия разрабатываемой системы от онлайн оплаты заказа составляет 3%, то есть в среднем составляет 1,65£ с 1 заказа.
коммиссия системы | 0.03 | среднее за желание | 1.65
Месяц
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Охват рынка, % | 2 | 6 | 10 | 13 | 20 | 27 | 35 | 42 | 50 | 56 | 57 | 60
| Кол-во заказов | 29 | 87 | 145 | 188.5 | 290 | 391.5 | 507.5 | 609 | 725 | 812 | 826.5 | 870
| Прибыль, £ | 48 | 144 | 239 | 311 | 479 | 646 | 837 | 1005 | 1196 | 1340 | 1364 | 1436
| Прибыль инкр., £ | 48 | 192 | 431 | 742 | 1221 | 1867 | 2704 | 3709 | 4905 | 6245 | 7609 | 9045
| Общая прибыль, £ | Месяц 1: 9045
Расходы: | 2984.5 | Месяц 3: Текстовое описание расходов:
Разработка: | 1744.5 | Месяц 1: ↓ сервер за месяц; Месяц 3: Стоимость разработки оценивается в 1744,5 фунтов стерлингов (£), как определено в пункте 4.2.4 документа SDP.
Серверы (за год) | 240 | Месяц 1: 20; Месяц 3: Система будет запущена на сервере, ежемесячная стоимость поддержки которого составляет 20 £ (240 £ в год).
Реклама | 1000 | Месяц 3: Единоразовая рекламная кампания по продвижению проекта - 1000 £.
Общая сумма расходов - 2984,5 £.
Итоговая прибыль за 1 год работы | 9045-2984,5=6060,5

## по неделям
Неделя, номер | Описание задачи | Подробное описание
Начальная фаза
1 | Определить требования к продукту | Менеджер проекта ведёт переговоры с заказчиком - владельцем системы
2 | Определить требования к продукту | Менеджер проекта ведёт переговоры с заказчиком - владельцем системы
3 | Определить требования к продукту | Менеджер составляет список требований
4 | Определить бизнес-кейсы | Менеджер составляет бизнес-обоснование проекта
5 | Определить бизнес-кейсы | Менеджер составляет бизнес-обоснование проекта
6 | Определить бизнес-кейсы | Менеджер составляет бизнес-обоснование проекта
7 | Заполнить документы проекта (Vision, SRS, …) | Заполнение Vision
8 | Заполнить документы проекта (Vision, SRS, …) | Заполнение SRS/UC
9 | Заполнить документы проекта (Vision, SRS, …) | Заполнение SDP
10 | Заполнить документы проекта (Vision, SRS, …) | Заполнение BC
11 | Заполнить документы проекта (Vision, SRS, …) | Заполнение Gloss
12 | Заполнить документы проекта (Vision, SRS, …) | Заполнение RL
Фаза конструирования
13 | Определение архитектуры | Подбор различных вариантов архитектуры
14 | Определение архитектуры | Выбор оптимального варианта
15 | Реализация прототипа | Реализация регистрации пользователя
16 | Реализация прототипа | Реализация просмотра и выполнения желания
17 | Написание тестов
Фаза разработки
30 | Анализ use cases
31 | Определение изменений в архитектуру прототипа
32 | Определение изменений в архитектуру прототипа
33 | Реализация Release 1.0 | Реализация логина, создания желания, регистрации gifted пользователя
34 | Реализация Release 1.0 | Реализация просмотр списка и удаление желаний, просмотр заказчиком желания
35 | Реализация Release 1.0 | Реализация оплаты желания, редактирование профиля и выход из системы
36 | Реализация Release 1.0 | Реализация реактивации жедания, закрытия и обработки желания
37 | Написание тестов
38 | Внесение исправлений в код
39 | Написание документации | Менеджер предварительно проконсультировался с командой и написал документацию к системе
Завершающая фаза
40 | Подготовка к внедрению | Владелец системы предоставляет сервер
41 | Подготовка к внедрению | Команда подготавливает окружение сервера
42 | Подготовка к внедрению | Команда подготавливает окружение сервера
43 | Внедрение | Команда разворачивает систему
44 | Внедрение | Тестирование системы на целевой платформе
45 | Внедрение | Временной буфер для устранения неожиданных неполадок
46 | Внедрение | Запуск рекламной кампании

## deprecated
среднее количество заказов в месяц | 1450 |  | это старая таблица по BC. актуальная находится в main листе
средняя цена желания | 55
коммиссия системы | 0.03
Месяц
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Охват рынка, % | 2 | 6 | 10 | 13 | 20 | 27 | 35 | 42 | 50 | 56 | 57 | 60
| Кол-во заказов | 29 | 87 | 145 | 188.5 | 290 | 391.5 | 507.5 | 609 | 725 | 812 | 826.5 | 870
| Прибыль, £ | 47.85 | 143.55 | 239.25 | 311.025 | 478.5 | 645.975 | 837.375 | 1004.85 | 1196.25 | 1339.8 | 1363.725 | 1435.5
| Прибыль инкр., £ | 47.85 | 191.4 | 430.65 | 741.675 | 1220.175 | 1866.15 | 2703.525 | 3708.375 | 4904.625 | 6244.425 | 7608.15 | 9043.65
| Общая прибыль, £ | Месяц 1: 9043.65